## Sheet1
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ WBS | [15 empty] | 2019-08-27 06:49
| No |  |  | 項目 |  |  | INPUT | OUTPUT | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 | 担当 | 予定 | 実績
| 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 工数 | 工数
| 1 |  |  | 立ち上げ |  |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-30 |  |  | 70%
|  | 1 |  |  | 活動方針 |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-15 |  |  | 100%
|  |  | 1 |  |  | ・・・・・ |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-07 |  |  | 100%
|  |  | 2 |  |  | ・・・・・ |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-15 |  |  | 100%
|  | 2 |  |  | 〇〇〇〇 |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-15 |  |  | 50%
|  |  | 1 |  |  | ・・・・・ |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-07 |  |  | 50%
|  |  | 2 |  |  | ・・・・・ |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-15 |  |  | 50%
|  | 3 |  |  | 〇〇〇〇 |  |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-30 |  |  | 10%
|  |  | 1 |  |  | ・・・・・ |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-20 |  |  | 10%
|  |  | 2 |  |  | ・・・・・ |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-30 |  |  | 10%
| 2 |  |  | △△△△△△△ |  |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-30 |  |  | 70%
|  | 1 |  |  | △△△△△△△ |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-15 |  |  | 100%
|  |  | 1 |  |  | ・・・・・ |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-07 |  |  | 100%
|  |  | 2 |  |  | ・・・・・ |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-15 |  |  | 100%
|  | 2 |  |  | △△△△△△△ |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-15 |  |  | 50%
|  |  | 1 |  |  | ・・・・・ |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-07 |  |  | 50%
|  |  | 2 |  |  | ・・・・・ |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-15 |  |  | 50%
|  | 3 |  |  | △△△△△△△ |  |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-30 |  |  | 10%
|  |  | 1 |  |  | ・・・・・ |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-20 |  |  | 10%
|  |  | 2 |  |  | ・・・・・ |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-30 |  |  | 10%